## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
S.E.S. MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - JULHO/14 (com BDI)
ATIVIDADE |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | Total Geral
|  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
0 | CANTEIRO DE OBRAS | 21283.41 | 21283.41 | 21283.41 | 21283.41 | 21283.41 | 21283.41 | 21283.41 | 21283.41 | 21283.41 | 21283.41 | 21283.41 | 21283.36 | 255400.87
1 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  |  | 237873.5 | 237873.5 | 237873.5 | 237873.5 | 237873.5 | 237873.5 | 237873.5 | 237873.53 | 1902988.03
1.1 | REDE COLETORA | [12 empty] | 1714866.95
1.2 | LIGAÇÕES | [12 empty] | 188121.08
2 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS | 2015-08-01: 33548.32; 2015-09-01: 33548.32 | 67096.64
3 | LINHA DE RECALQUE | 2015-09-01: 14163.94; 2015-10-01: 14163.94 | 28327.88
4 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS | 2014-11-01: 193918.93; 2014-12-01: 193918.93; 2015-01-01: 193918.93; 2015-02-01: 193918.93; 2015-03-01: 193918.93; 2015-04-01: 193918.9 | 1163513.55
4.1 | TRATAMENTO PRELIMINAR | [12 empty] | 33121.95
4.2 | REATOR ANAERÓBIO UASB | [12 empty] | 352006.87
4.3 | LAGOA AERADA FACULTATIVA | [12 empty] | 422379.13
4.4 | LEITO DE SECAGEM | [12 empty] | 130300.15
4.5 | DESINFECÇÃO | [12 empty] | 22393.59
4.6 | SERVIÇOS DIVERSOS | [12 empty] | 65340.03
4.7 | PROJETO ELÉTRICO | [12 empty] | 137971.82
5 | EMISSÁRIO | 2015-03-01: 36483.88; 2015-04-01: 36483.87 | 72967.75
| SUB-TOTAL | 215202.34 | 215202.34 | 215202.34 | 215202.34 | 489559.72 | 489559.68 | 259156.91 | 259156.91 | 259156.91 | 292705.23 | 306869.17 | 273320.83 | 3490294.72