## Orçamento
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - CNPJ: 78.511.052/0001-10
Rua João Santin - Centro - CEP: 89636-000 - Telefone/Fax: (49) 3545-1133
Obra: |  | AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PARTE EXTERNA
Local: |  | RUA JOÃO SANTIN - CENTRO - ABDON BATISTA/SC
Data: |  | Outubro de 2014
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item/Descrição |  |  |  | Qtd. | Un | Material | Mão de Obra | Total | BDI | Total com BDI | Referência de Preço
1. Movimentos de Terra
1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTADA PARA ASSENTAMENTO |  |  | 4.9 | m³ | 22 | 11.85 | 165.865 | 21% | 200.6967 | SINAPI - 73481
2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO - ADENSADO E VIBRADO |  |  | 17 | m³ | 11.19 | 4.79 | 271.66 | 21% | 328.7086 | SINAPI - 72920
3 | ESCAVAÇÃO DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROFUNDIDADE DE 0 M < H <= 1M PARA VIGA BALDRAME |  |  | 6.6 | m³ | 22 | 11.85 | 223.41 | 21% | 270.3261 | SINAPI - 73481
|  |  | Total de Serviços Preliminares |  |  |  |  | 660.935 |  | 799.7314
2. Retirada e Demolições
1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS FURADO SEM REAPROVEITAMENTO - VER PROJETO |  |  | 7.5 | m² | 52.7 | 22.59 | 564.675 | 21% | 683.2568 | SINAPI - 73899/002
2 | RETIRADA MEIO - FIO EXISTENTE |  |  | 130 | m | 4.56 | 1.95 | 846.3 | 21% | 1024.023 | SINAPI - 85335
|  |  | Total de Retirada e Demolições |  |  |  |  | 1410.975 |  | 1707.2798
3. Estrutura em Concreto Armado - Rampas
1 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=20 MPA - SEM LANÇAMENTO - SAPATA - COMPLETA |  |  | 1 | m³ | 1362.22 | 454.08 | 1816.3 | 21% | 2197.723 | SINAPI - 73346
2 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA, FCK=20 MPA SEM LANÇAMENTO (RAMPA) |  |  | 4 | m³ | 1362.22 | 454.08 | 7265.2 | 21% | 8790.892 | SINAPI - 73346
3 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - SAPATA E VIGA DE BALDRAME |  |  | 5 | m³ | 62.6 | 26.83 | 447.15 | 21% | 541.0515 | SINAPI - 74157/04
4 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES - 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACEINFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO) - REJUNTADO COM |  |  | 120 | m | 25.56 | 10.95 | 4381.2 | 21% | 5301.252 | SINAPI - 74223/001
ARGAMASSA - TRAÇO: 1:4 - CIMENTO E AREIA - INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO
5 | PINTURA A BSE DE CAL E FIXADOR A BASE DE ÓLEO DE LINHAÇA - TRÊS DEMÃOS - INCLUSO PREPARO E APLICAÇÃO |  |  | 36 | m² | 4.8 | 2.05 | 246.6 | 21% | 298.386 | SINAPI - 73999/001
| Total de Estrutura em Concreto Armado - Rampas | [6 empty] | 14156.45 |  | 17129.3045
4. Muro
1 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=15 MPA - SEM LANÇAMENTO - SAPATA - COMPLETA - (0,70x0,70x0,25M) |  |  | 1 | m³ | 1362.22 | 454.08 | 1816.3 | 21% | 2197.723 | SINAPI - 73346
2 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=15 MPA - SEM LANÇAMENTO - VIGA DE BALDRAME - COMPLETA - (0,15X0,30M) |  |  | 0.75 | m³ | 1362.22 | 454.08 | 1362.225 | 21% | 1648.2922 | SINAPI - 73346
3 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=15 MPA - SEM LANÇAMENTO - PILARES - COMPLETA - (0,15X0,20M) |  |  | 0.3 | m³ | 1362.22 | 454.08 | 544.89 | 21% | 659.3169 | SINAPI - 73346
4 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=15 MPA - SEM LANÇAMENTO - VIGA CINTA - COMPLETA - (0,15X0,20M) |  |  | 0.5 | m³ | 1362.22 | 454.08 | 908.15 | 21% | 1098.8615 | SINAPI - 73346
5 | CHAPISCO RÚSTICO - TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA GROSSA) - ESPESSURA: 2CM - PREPARO MANUAL ARGAMASSA |  |  | 49.2 | m² | 20.07 | 8.6 | 1410.564 | 21% | 1706.7824 | SINAPI - 74199/001
6 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L - APLICADO MANUALMENTE EM |  |  | 49.2 | m² | 10.05 | 4.3 | 706.02 | 21% | 854.2842 | SINAPI - 87549
FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 10MM - COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
7 | REBOCO ARGAMASSA - TRAÇO 1:2 ( CAL E AREIA FINA PENEIRADA) - ESP. 0,5CM - PREPARO MANUAL ARGAMASSA |  |  | 49.2 | m² | 11.09 | 4.75 | 779.328 | 21% | 942.9869 | SINAPI - 75481
8 | PINTURA ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS |  |  | 49.2 | m² | 8.18 | 3.5 | 574.656 | 21% | 695.3338 | SINAPI - 74245/001
9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO - UMA DEMÃO |  |  | 49.2 | m² | 1.58 | 0.68 | 111.192 | 21% | 134.5423 | SINAPI - 88484
10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X14CM - ESPESSURA 14CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA |  |  | 24.6 | m² | 84.91 | 36.39 | 2983.98 | 21% | 3610.6158 | SINAPI - 87517
MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - INCLUSO ALVENARIA ABRIGO DE SUBESTAÇÃO
| Total de Muro | [6 empty] | 11197.305 |  | 13548.7391
5. Serviços Diversos
1 | REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ |  |  | 55.5 | m² | 92.1 | 39.47 | 7302.135 | 21% | 8835.5833 | SINAPI - 84078
2 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO |  |  | 14.5 | m² | 171.13 | 73.34 | 3544.815 | 21% | 4289.2262 | SINAPI - 85010
3 | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 1 1/2" |  |  | 27 | m | 137.55 | 58.95 | 5305.5 | 21% | 6419.655 | SINAPI - 84862
4 | SOLEIRA GRANITO 15X3CM |  |  | 2.4 | m | 143.31 | 42.99 | 447.12 | 21% | 541.0152 | SINAPI - 20232
| Total de Serviços Diversos | [6 empty] | 16599.57 |  | 20085.4797
6. Revestimento
1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS - LAVANDERIA ( PREFEITURA) E COZINHA (CAMARA DE VEREADORES) |  |  | 13.5 | m² | 23.18 | 9.93 | 446.985 | 21% | 540.8519 | SINAPI - 87273
2 | CHAPISCO APLICADO EM PAREDES - EXCETO VIGAS E PILARES - POÇO DE ELEVADOR - TRAÇO: 1:3 - CIMENTO E AREIA GROSSA - ESPESSURA: 5mm |  |  | 113 | m² | 2.41 | 1.04 | 389.85 | 21% | 471.7185 | SINAPI - 87868
| Total de Revestimento | [6 empty] | 836.835 |  | 1012.5703
7. Esquadrias
1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO E FERRAGENS |  |  | 14.5 | m² | 155.32 | 66.56 | 3217.26 | 21% | 3892.8846 | SINAPI - 72121
2 | JANELA DE ALUMINIO TIPO CORRER OU MAXIMAR CONVENCIONAL , INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA - INCLUSO PELÍCULA |  |  | 2 | m² | 218.07 | 72.69 | 581.52 | 21% | 703.6392 | SINAPI - 73809/001
| Total de Esquadrias | [6 empty] | 3798.78 |  | 4596.5238
8. Instalações Elétricas
1 | CAIXA DE PASSAGEM 60X06X70 FUNDO DE BRITA COM TAMPA |  |  | 12 | Unid. | 236.54 | 101.37 | 4054.92 | 21% | 4906.4532 | SINAPI - 83449
2 | CABO FLEXÍVEL PVC 750 V - 2 CONDUTORES DE 4,00MM² TP SINTENAX PIRELLI |  |  | 250 | m | 2.37 | 1.01 | 845 | 21% | 1022.45 | SINAPI - 34607
3 | TOMADA SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 5 | Unid. | 22.5 | 9.64 | 160.7 | 21% | 194.447 | SINAPI - 72339
4 | REFLETOR HOLOFOTE LED RGB 20W - EMITE COLUZES NAS CORES BÁSICAS - VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO - TONS DE VERMELHO, VERDE E AZUL |  |  | 9 | Unid. | 191.36 | 82.01 | 2460.33 | 21% | 2976.9993 | SINAPI - 74246/001
5 | RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220/1000W - FORNECIMENTO E INSTALADO |  |  | 9 | Unid. | 26.19 | 11.22 | 336.69 | 21% | 407.3949 | SINAPI - 74246/002
| Total de Instalações Elétricas | [6 empty] | 7857.64 |  | 9507.7444 | SINAPI - 83399
9. Pavimentação
1 | LASTRO MANUAL COM BRITA E=5CM - CALÇADA |  |  | 0.25 | m³ | 84.15 | 28.05 | 28.05 | 21% | 33.9405 | SINAPI - 74164/004
2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM - PREPARO COM BETONEIRA - CALÇADA |  |  | 5 | m² | 20.38 | 8.74 | 145.6 | 21% | 176.176 | SINAPI - 73907/003
| Total de Pavimentação | [6 empty] | 173.65 |  | 210.1165
10. Cabine Subestação
1 | LOCAÇÃO DA OBRA POR m² CONSTRUÍDO |  |  | 3.24 | m² | 2.87 | 0.72 | 11.6316 | 21% | 14.0742 | SINAPI - 74077/002
2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA (FUNDAÇÕES RASAS, ÁREA = 1,00M²) |  |  | 0.5 | m³ | 24.76 | 6.33 | 15.545 | 21% | 18.8095 | SINAPI - 73481/001
3 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=20 MPA - SEM LANÇAMENTO - SAPATA - COMPLETA |  |  | 0.5 | m³ | 1362.22 | 454.08 | 908.15 | 21% | 1098.8615 | SINAPI - 73346
4 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA, FCK=20 MPA SEM LANÇAMENTO (VIGA DE BALDRAME) ALTURA=30CM |  |  | 0.25 | m³ | 1362.22 | 454.08 | 454.075 | 21% | 549.4307 | SINAPI - 73346
5 | IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS DE BALDRAME COM TINTA ASFÁLTICA - DUAS DEMÃOS |  |  | 0.75 | m² | 5.81 | 2.49 | 6.225 | 21% | 7.5323 | SINAPI - 74106/001
6 | PILAR DE CONCRETO ARMADO-ESCOR, FÔRMA, ARMADURA, LANÇAMENTO, CURA, DESFÔRMA |  |  | 0.25 | m³ | 1362.22 | 454.08 | 454.075 | 21% | 549.4307 | SINAPI - 73346
7 | VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR, FÔRMA,ARMADURA,LANÇAMENTO,CURA,DESFÔRMA |  |  | 0.15 | m³ | 1362.22 | 454.08 | 272.445 | 21% | 329.6585 | SINAPI - 73346
8 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - SAPATA E VIGA DE BALDRAME |  |  | 1.15 | m³ | 62.6 | 26.83 | 102.8445 | 21% | 124.4418 | SINAPI - 74157/04
9 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X14CM - ESPESSURA 14CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA |  |  | 13.8 | m² | 83.08 | 27.69 | 1528.626 | 21% | 1849.6375 | SINAPI - 87525
MAIOR OU IGUAL QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
10 | LASTRO MANUAL COM BRITA E=5CM - INCLUSO SALAS E CALÇADA |  |  | 0.15 | m³ | 84.15 | 28.05 | 16.83 | 21% | 20.3643 | SINAPI - 74164/004
11 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM - PREPARO COM BETONEIRA - SALAS E CALÇADA |  |  | 2.3 | m² | 20.38 | 8.74 | 66.976 | 21% | 81.041 | SINAPI - 73907/003
12 | CHAPISCO - TRAÇO: 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA - ESPESSURA: 5 mm - PREPARO E APLICAÇÃO |  |  | 17.8 | m² | 2.8 | 0.93 | 66.394 | 21% | 80.3367 | SINAPI - 87863
13 | EMBOÇO TRACO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,0CM - PREPARO MANUAL |  |  | 17.8 | m² | 11.91 | 3.97 | 282.664 | 21% | 342.0234 | SINAPI - 87550
14 | REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3 +5% ci- - espessura: 7mm |  |  | 17.8 | m² | 11.88 | 3.96 | 281.952 | 21% | 341.1619 | SINAPI - 75481
15 | PINTURA ACRILICA SEMIBRILHO SOBRE REBOCO INCL SELADOR - 2 DEMAOS INC FUNDO |  |  | 17.8 | m² | 10.68 | 2.67 | 237.63 | 21% | 287.5323 | DEINFRA - 42782
16 | CONCRETO ESTRUTURAL RODADO NA OBRA - FCK=15 MPA - PARA LAJE DE COBERTURA - ESPESSURA: 10CM - COMPLETA |  |  | 1 | m³ | 1362.22 | 454.08 | 1816.3 | 21% | 2197.723 | SINAPI - 73346
| Total de Cabine Subestação | [6 empty] | 6522.3631 |  | 7892.0594
|  |  | Total do Orçamento | [6 empty] | 76489.5488

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Abdon Batista - CNPJ: 78.511.052/0001-10
Rua João Santin - Centro - CEP: 89636-000 - Telefone/Fax: (49) 3545-1133
Obra: |  | AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PARTE EXTERNA
Local: |  | RUA JOÃO SANTIN - CENTRO - ABDON BATISTA/SC
Data: |  | Outubro de 2014
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Item/Descrição |  | Valor | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Total
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
| 1. Movimentos de Terra |  | 799.7314 | 100 | 799.7314 |  |  | 100 | 799.7314
| 2. Retirada e Demolições |  | 1707.2798 | 100 | 1707.2798 |  |  | 100 | 1707.2798
| 3. Estrutura em Concreto Armado - Rampas |  | 17129.3045 | 100 | 17129.3045 |  |  | 100 | 17129.3045
| 4. Muro |  | 13548.7391 | 100 | 13548.7391 |  |  | 100 | 13548.7391
| 5. Serviços Diversos |  | 20085.4797 |  |  | 100 | 20085.4797 | 100 | 20085.4797
| 6. Revestimentos |  | 1012.5703 |  |  | 100 | 1012.5703 | 100 | 1012.5703
| 7. Esquadrias |  | 4596.5238 |  |  | 100 | 4596.5238 | 100 | 4596.5238
| 8. Instalações Elétricas |  | 9507.7444 | 20 | 1901.5489 | 80 | 7606.1955 | 100 | 9507.7444
| 9. Pavimentação |  | 210.1165 |  |  | 100 | 210.1165 | 100 | 210.1165
| 10. Cabine Subestação |  | 7892.0594 | 20 | 1578.4119 | 80 | 6313.6475 | 100 | 7892.0594
| Total |  | 76489.5488 |  | 36665.0154 |  | 39824.5334 |  | 76489.5488

## BDI
Prefeitura Municipal de Abdon Batista
Santa Catarina
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
| RIS = Risco e imprevistos | 1%
| DEF = Despesas Financeiras e Seguros | 1%
| ADM = Administração Central | 2.86%
| LB = Lucro Bruto | 7.68%
| IMP = Impostos sobre faturamento* | 6.65%
| ISS | 3%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| BDI utilizado | 21%
*Soma dos impostos (ISS, PIS, CONFINS)
Abdon Batista, Outubro de 2014.
Responsável Técnico pela Prefeitura
Note on C12: Preencher as células amarelas